## 개선 일정표
생성형 AI 기반 영양소 섭취 패턴 분석 프로젝트 개선 일정표
분류 | 항목 | 주요 산출물 | 2026/03 | [14 empty] | 2026/04
|  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
분석 | 데이터 이해 | 분포·변수·결측치 확인 | bar: 2026/03 17 to 2026/03 18
| EDA 분석 | 상관관계·이상치·시각화 | bar: 2026/03 19 to 2026/03 20
| 데이터 전처리 | 결측치 처리·정규화·변수선택 | bar: 2026/03 21 to 2026/03 23
모델링 | Feature Engineering | 파생변수 생성(BMI, 비율 등) | bar: 2026/03 24 to 2026/03 26
| ML 모델 개발 | Logistic / RF / XGBoost 비교 | bar: 2026/03 27 to 2026/03 29
| 모델 평가·선정 | F1, ROC-AUC, Confusion Matrix | bar: 2026/03 30 to 2026/03 31
구현 | 웹 서비스 개발 | Flask 라우팅·예측 API 연동 | bar: 2026/04 1 to 2026/04 4
| UI 제작 | 입력/결과 페이지·Bootstrap 구성 | bar: 2026/04 5 to 2026/04 8
마무리 | 통합 테스트 | 버그 수정·시나리오 테스트 | bar: 2026/04 9 to 2026/04 12
| 보고서·발표 준비 | 결과 정리·시연·발표 자료 | bar: 2026/04 13 to 2026/04 17

## 작업 요약
분류 | 항목 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 주요 산출물
분석 | 데이터 이해 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2 | 분포·변수·결측치 확인
분석 | EDA 분석 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2 | 상관관계·이상치·시각화
분석 | 데이터 전처리 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 3 | 결측치 처리·정규화·변수선택
모델링 | Feature Engineering | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 3 | 파생변수 생성(BMI, 비율 등)
모델링 | ML 모델 개발 | 2026-03-27 | 2026-03-29 | 3 | Logistic / RF / XGBoost 비교
모델링 | 모델 평가·선정 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2 | F1, ROC-AUC, Confusion Matrix
구현 | 웹 서비스 개발 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 4 | Flask 라우팅·예측 API 연동
구현 | UI 제작 | 2026-04-05 | 2026-04-08 | 4 | 입력/결과 페이지·Bootstrap 구성
마무리 | 통합 테스트 | 2026-04-09 | 2026-04-12 | 4 | 버그 수정·시나리오 테스트
마무리 | 보고서·발표 준비 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | 결과 정리·시연·발표 자료